## Reporte
N15 - <LlamaDoctor>
| Distribución de tiempos y tareas | Tiempos x Tarea (horas) |  |  |  | Tiempos x Tarea (horas)
Id Tarea | Tarea | <Edgar Andrés Margffoy> |  |  |  | <Camila García>
|  | Tiempo Estimado | Tiempo Real (Entrega 1) | Tiempo Real (Entrega 2) | Tiempo Real (Entrega F) | Tiempo Estimado | Tiempo Real (Entrega 1) | Tiempo Real (Entrega 2) | Tiempo Real (Entrega F)
T01 | Crear documentos de diseño |  |  |  |  | 2 | 1.5
T02 | Implementar consultas con GoogleMaps |  |  |  |  | 1 | 1
T03 | Hacer mockup interfaz | 5 | 4
T05 | Requerimiento 1 |  |  |  |  | 2 | 1.5
T06 | Requerimiento 2 |  |  |  |  | 3 |  |  | 2.5
T07 | Requerimiento 3 |  |  |  |  | 2 |  |  | 2.5
T08 | Requerimiento 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 2
T09 | Requerimiento 5 |  |  |  |  | 2.5 | 2
T10 | Requerimiento 6 |  |  |  |  | 2.5 | 1.5
T12 | Requerimiento 7 | 2 | 1.5 |  |  | 4 | 3
T13 | Requerimiento 8 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0.5
T14 | Requerimiento 9 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0.5
T15 | Requerimiento 10 |  |  |  |  | 1.5 |  |  | 1
T16 | Requerimiento 11 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1.5
T17 | Requerimiento 12 |  |  |  |  | 1.5 |  |  | 1
T18 | Requerimiento 13 |  |  |  |  | 1 |  |  | 2
T19 | Requerimiento 14 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
T20 | Requerimiento 15 |  |  |  |  | 1.5 |  |  | 1.5
T21 | Requerimiento 16 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
T22 | Requerimiento 17 | 4 |  | 3 |  | 3 |  |  | 2
T23 | Interfaz gráfica | 12 |  | 14
T24 | Adaptar a cupiphone | 4 | 1 |  |  | 1 | 1
T25 | Imlementar estructuras de datos | 4 | 3
T26 | Diseñar pruebas estructuras | 1 | 1.5
T27 | Implementar pruebas estructuras | 2 | 1
| Tiempos Totales (horas) x Estudiante | 34 | 12 | 17 | 0 | 34.5 | 11.5 | 0 | 19
| Resumen Tiempos (horas) x Estudiante | 34 | 29 |  |  | 34.5 | 30.5
| Resumen Tiempos (horas) x Ejercicio | Tiempo Estimado | Tiempo Real
|  | 68.5 | 59.5
| Reflexión Final | <Edgar Andrés Margffoy>
| Aspectos favorables en la realización del proyecto (incluye comentario sobre el funcionamiento y desempeño del grupo) | Fue interesante trabajar con la aplicación de cupiphone. Se trabajó bien.
| Aspectos difíciles en la realización del proyecto (incluye comentario sobre el funcionamiento y desempeño del grupo) | Hubo problemas de conexión que dificultaron la comunicación
| Posibles Mejoras (próximos proyectos) | Preparar tareas mejor
| Reflexión Final | <Camila García>
| Aspectos favorables en la realización del proyecto (incluye comentario sobre el funcionamiento y desempeño del grupo) | El grupo trabajó bien como siempre. E api de excel es muy interesante
| Aspectos difíciles en la realización del proyecto (incluye comentario sobre el funcionamiento y desempeño del grupo) | Los problemas de conexión nos retrasaron significativmente
| Posibles Mejoras (próximos proyectos) | Estar preparados para problemas de conexión
Note on D31: F De la Rosa: Tiempo real x ejercicio
Note on H31: F De la Rosa: Tiempo real x ejercicio
Note on C33: F De la Rosa: Suma tiempos estimados x estudiante
Note on D33: F De la Rosa: Suma tiempos reales x estudiante

## Ejemplo
N1X - <Título Ejercicio>
| Distribución de tiempos y tareas | Tiempos x Tarea (horas) |  |  | Tiempos x Tarea (horas)
Id Tarea | Tarea | Juan Pérez |  |  | Pedro Gómez
|  | Tiempo Estimado | Tiempo Real (Entrega 1) | Tiempo Real (Entrega 2) | Tiempo Estimado | Tiempo Real (Entrega 1) | Tiempo Real (Entrega 2)
T01 | Análisis del problema (documento) | 1 | 1.5 |  | 1 | 1.5
T02 | Diseño detallado (Est. Datos)(Documento) | 1 | 1.5 |  | 1 | 2
T03 | Diseño detallado (Problema)(Documento) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1
T05 | Diseño de Interfaz Gráfica (Prototipo ilustrado) | 2 | 1.5
T06 | Implementación de las Estructuras de datos genéricas y pruebas Unitarias | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1.5
T07 | Construcción y ajustes de la Interfaz Gráfica | 2 |  | 1.5 | 2 |  | 1.5
T08 | Implementación Modelo del Mundo | 3 |  | 4 | 3 |  | 5
T09 | Integración Interfaz Gráfica - Modelo Mundo y Pruebas Requerimiento 1 | 1 |  | 1.5 | 1 |  | 1.5
T10 | Integración Interfaz Gráfica - Modelo Mundo y Pruebas Requerimiento 2
T12 | …
T13
T14
T15
T16
T17
T18
T19
T20
T21
T22
T23
| Tiempos Totales (horas) x Estudiante | 13 | 8 | 9.5 | 11 | 6.5 | 10.5
| Resumen Tiempos (horas) x Estudiante | 13 | 17.5 |  | 11 | 17
| Resumen Tiempos (horas) x Ejercicio | Tiempo Estimado | Tiempo Real
|  | 24 | 34.5
| Reflexión Final | Juan Pérez
Aspectos favorables en la realización del ejercicio
Aspectos difíciles en la realización del ejercicio
Posibles Mejoras (próximos ejercicios)
| Reflexión Final | Pedro Gómez
Aspectos favorables en la realización del ejercicio
Aspectos difíciles en la realización del ejercicio
Posibles Mejoras (próximos ejercicios)
Note on D27: F De la Rosa: Tiempo real x ejercicio
Note on G27: F De la Rosa: Tiempo real x ejercicio
Note on C29: F De la Rosa: Suma tiempos estimados x estudiante
Note on D29: F De la Rosa: Suma tiempos reales x estudiante